## Status
NUM | TAREA | ESTADO | NOTAS
1 | Poder elegir el/los modelos a entrenar | Hecho | Se incluye como argumento la capacidad de meter mas de un modelo a la hora de entrenar
2 | Poder elegir el tanto porciento del dataset para entrenar/validar/test | Hecho | Se incluye como argumento la capacidad de elefir el % de training/test para todo el dataset Creado con el módulo de HMC
3 | Poder elegir el tipo de porcentaje: |  | Falta por programar esta capacidad
- Aleatorio total: no tener en cuenta al participante en esta selección. Coger de todas las ventas el porcentaje seleccionado.
- Aleatorio parcial: si tener en cuenta al participante en esta selección. Coger el tanto porciento de los participantes y coger todas sus ventanas.
4 | Confeccionar una lista con los participantes correctos (verdes) y esta se debe dar como entrada | Hecho | Se incluye como argumento un fichero con formato csv separado por comaas donde poder elegir Los participantes a tener en cuenta en el entrenamiento. Se puede escoger
| Poder trabajar con diferentes configuraciones a nivel de pipeline | Hecho | Se crea la entidad caso como argumento que permtite agrupar los outpiuts del pipeline en un mismo Lugar y poder tener varrios resultados al mismo tiempo
5 | La ruta en donde guardar el/los modelos resultantes: h5 para las CNN y pkl: Random Forest y Una subcarpet en donde se guardar: MAtriz confusion y Informe de Clasificación | Hecho | Se refactorizar el servidor de fichero para reflejar mucho mejor los inputs y ouutputs del pipeline, Se puede ver desde el File Server esta nueva estructura
6 | integrar el jupyter de test dentro del ML | Hecho | Se integra y refactoriza el modulo de ML para tener presentes las dos etapas del pipeline: training y testing
NOTAS
- Terminar el testing *
- Poder escoger un caso *
- Recuperar todos los perticipantes posibles y añadir hasta 85 con participantes sintenticas -> en proceso
- Entrenar con los tres modelos: ESAN, CAPTURE24 y RandomForest
- Meter XGBoost
- Implementar la aleatoridad parcial
- Añadir en el training la busqueda optioma de los hipermarámtros
- Reentrenar con los todos los modelos, parametros optimos
- Actualmente se esta metiendo ruido. Podria ser configurable para ver como se comportan los modelos con o sin el ruido

## Errores
Error | Recuperable
- Don't have the final close time. We infer this datetime from the graph of the accelerometer and include the number in the dataset windowed. | SI
- Have some activities without start and/or close datetime. In this case the dataset is created without this windows activities | SI
- Find a bad formar of the activity excel. We can correct manually the excel file comparing with a correct one | SI
- Sometimes the evaluation datetime not exist. We can infer the datetime from the previous one. | SI
- Sometimes the BIN file has a not normalize name and the final CSV file must be rename to normalize name like data_1033_tot_M.npz to avoid acents and ñ characters. Is recoverable | NO
- Sometimes the Hora salida del hospital datetime not exist is not recoverable. | NO